## flag_2023-12-16_10.56pm
Goal | MVP entro revisione
ID | User Story | Titolo/Tasks | SP | Status | Ore
1 | Come Sviluppatore voglio avere una idea chiara di come sarà strutturato il gioco | Progettazione | 3 |  | 5
|  | MVC Architecture |  | Done | 2
|  | functional and non functional requirements |  | Done | 1
|  | Story and setting |  | Done
|  | Writing user stories |  | Done | 2
|  | Writing essential classes and interfaces |  | Done
|  | Story and game script |  | Done
2 | Da sviluppatore Ho bisogno di un Motore di gioco e di implementare le classi essenziali | Motore di gioco | 8 |  | 9
| Il gioco deve mostrare 60 fps Il gioco deve correttamente registrare gli input | Game loop creation |  | Done | 3
|  | Game State Interface creation |  | Done | 0.5
|  | Game State Manager creation |  | Done | 1
|  | Entity class creation |  | Done | 1
|  | Player class creation |  | Done | 1
|  | Key Handler creation |  | Done | 0.5
|  | Fix Buffer Problem |  | Done | 1
|  | Game Panel creation |  | Done | 0.5
|  | Mouse Handler creation |  | Done | 0.5
3 | Da giocatore voglio poter muovere il mio personaggio all' interno della mappa | Player | 5 |  | 9.5
| -La classe player deve registrare I cambiamenti di posizione e direzione del personaggio -Devono essere disegnate le sprite corrette relative al player | Player movement logic |  | Done | 0.5
|  | Player class improvements |  | Done | 1
|  | Sprite character creation for movement |  | Done | 2
|  | Sprite character creation for attack |  | Done | 2
|  | Equipment state |  | Done | 1
|  | Differents sprite attack and armor |  | In Progress | 3
4 | Da giocatore voglio poter muovermi in mappe differenti | Mappe | 89 |  | 32
| -Quando il giocatore arriva ai punti di transizione della mappa deve essere caricata un'altra mappa | Reader Map creation |  | Done | 8
|  | Loader Map creation |  | Done | 1
|  | CasettaIniziale creation using Tiled |  | Done | 5
|  | Creation of a maps' manager |  | Done | 2
|  | ZonaIniziale creation using Tiled |  | Done | 10
|  | Creation of Villaggio using Tiled |  | Done | 6
5 | Da sviluppatore ho bisogno che il player non si sovrapponga a certi oggetti della mappa | Collisioni | 3 |  | 2.5
| Il player non deve compenetrarsi con altri elementi della mappa | CollisionObject creation |  | Done | 0.5
|  | Map's collision logics implementation |  | Done | 2
6 | Da giocatore voglio che il gioco abbia diversi NPC | NPC | 5 |  | 9
| Npc devono essere caricati correttamente | Apply design pattern Builder to Entity |  | Done
|  | NPC's collision logic implementation |  | Done | 1
|  | Different NPC sprite creation |  | In Progress | 8
7 | Da sviluppatore ho bisogno che il gioco abbia degli oggetti, in modo da poterli usare per quests, enigmi ecc.. | Oggetti | 3 |  | 0.5
| Il player deve poter interagire con gli oggetti | class Item creation |  | Done
|  | Items sprite creation |  | In Progress
|  | Apply design pattern Builder to class Item |  | Done
|  | Apply design pattern Prototype to class Item |  | Done
|  | Interface to interact with items |  | Done | 0.5
8 | Da sviluppatore ho bisogno di implementare dei menu di dialogo in modo da poter far interagire il player con gli npc, e mostrare messaggi di gioco (eg. tutorial) | Dialoghi | 34 |  | 10
| Il gioco deve mostrare il dialogo corretto relativo all'npc con cui si ha interagito | Realizzazione Dialogue State |  | In Progress | 2
| Il gioco deve dare tempo al giocatore di leggere I dialoghi | Realizzazione dialogue manager e integrazione con json per salvare dialoghi |  | In Progress | 3
|  | Dialogue with NPC |  | In Progress | 3
|  | Dialoghi di gioco |  | In Progress | 2
9 | Da giocatore voglio divertirmi affrontando dei nemici | Combattimento | 8 |  | 0
| La vita del player deve cambiare in relazione agli attacchi dei nemici(e viceversa) | Creazione classe enemy (estensione entity (?)) |  | To Do
| I nemici devono attaccare ed inseguire il giocatore | Disegnare Sprite per I nemici |  | To Do
|  | Realizzazione Ai rudimentale per I nemici |  | To Do
10 | Da giocatore voglio poter mettere il gioco in pausa quando la mamma mi chiama perché è pronto | Pausa | 3 |  | 5
| IL gioco deve correttamente fermarsi dopo la pausa per poi riprendere | Implementation of Play State |  | Done | 2
|  | Implementation of Pause State |  | Done | 2
|  | Fix graphics problems after exiting pause state |  | Done | 1
11 | Da sviluppatore potrei aver bisogno di visualizzare a schermo le coordinate del giocatore | Debug Screen | 0.5 |  | 0.5
| Le informazioni devono essere corrette | View of current player position |  | Done | 0.5
12 | Da giocatore voglio velocemente visualizzare le informazioni relative al mio personaggio | HUD | 2 |  | 0.5
| La barra della vita deve correttamente raffigurare la vita del player | Barra della vita |  | Done | 0.5
13 | Da giocatore voglio che il gioco abbia degli obiettivi | Quest | 8 |  | 0
| Il gioco deve registrare correttamente l'avanzamento delle quest Le quest devono avere chiare condizioni di inizio e termine | class Quest creation |  | In Progress |  | *
|  | quests manager |  | In Progress
14 | Da giocatore voglio che il gioco abbia una colonna sonora | Musica | 1 |  | 8
| Il volume della musica deve cambiare correttamente I detentori dei diritti della musica che rubiamo non devono denunciarci | Importing music with copyright (Undertale) |  | Done | 3
|  | Implementation of volume slider in the pause state |  | Done | 5
15 | Da sviluppatore voglio che il mio gioco sia facile e intuitivo | Tutorial | 3 |  | 1.5
| All' inizio del gioco deve essere mostrata una finestra di dialogo che mostri I comandi di gioco | Scrittura messaggi tutorial |  | To Do | 0.5
|  | Integrazione con Dialogue State |  | To Do | 1